## Petunjuk
Kunci Jawaban: Jadwal dan Biaya Proyek Renovasi
Latihan 56 dari 56 ¦ Tingkat: Lanjutan ¦ Perkiraan waktu: 70 menit ¦ pushexcel.github.io/Pushexcel
Skenario
Kamu pengendali proyek CV Bangun Karya yang merenovasi sebuah gedung dalam tiga fase. Setiap tugas punya tanggal mulai rencana, durasi rencana (hari kerja), tanggal mulai dan selesai aktual, serta biaya rencana dan aktual. Hari kerja adalah Senin sampai Jumat tanpa libur nasional. Selisih durasi adalah durasi aktual (hari kerja) dikurangi durasi rencana. Status jadwal: Lebih Cepat bila selisih negatif, Tepat Waktu bila 0, Terlambat Ringan bila selisih tidak lebih dari toleransi, dan Terlambat Berat bila lebih dari toleransi. Status biaya Overbudget bila selisih biaya sama dengan atau lebih dari 10 persen biaya rencana, selain itu Terkendali (toleransi dan batas ada di blok Parameter).
Cara memakai kunci
1. | Sel hijau berisi rumus kunci yang sudah dihitung. Klik sel untuk melihat rumusnya.
2. | Kolom Rumus kunci di bawah menampilkan rumus untuk baris pertama atau tiap sel jawaban.
3. | Rumus ditulis dengan titik koma (;). Ganti dengan koma (,) bila Excel kamu berbahasa Inggris.
4. | Jawaban lain yang benar secara logika juga boleh, selama hasilnya sama.
Arti warna
Judul kolom data yang sudah diberikan
Judul kolom hasil hitung
Sel berisi rumus kunci
Angka berwarna biru pada blok Parameter = nilai tetap yang boleh dirujuk
Daftar soal
No | Soal | Jawab di | Rumus kunci
1 | Hitung tanggal selesai rencana: tanggal mulai rencana ditambah durasi rencana dalam hari kerja (hari mulai ikut dihitung, jadi durasi dikurangi 1). | Sheet Data, kolom K (Selesai Rencana), baris 2 sampai 21 | =WORKDAY(E2;F2-1)
2 | Hitung durasi aktual dalam hari kerja dari mulai aktual sampai selesai aktual (kedua hari dihitung). | Sheet Data, kolom L (Durasi Aktual), baris 2 sampai 21 | =NETWORKDAYS(G2;H2)
3 | Hitung selisih durasi: durasi aktual dikurangi durasi rencana. Boleh negatif. | Sheet Data, kolom M (Selisih Durasi), baris 2 sampai 21 | =L2-F2
4 | Beri status: Lebih Cepat bila selisih negatif, Tepat Waktu bila 0, Terlambat Ringan bila tidak lebih dari toleransi, selain itu Terlambat Berat. | Sheet Data, kolom N (Status Jadwal), baris 2 sampai 21 | =IF(M2<0;"Lebih Cepat";IF(M2=0;"Tepat Waktu";IF(M2<=$T$2;"Terlambat Ringan";"Terlambat Berat")))
5 | Hitung selisih biaya: biaya aktual dikurangi biaya rencana. Boleh negatif. | Sheet Data, kolom O (Selisih Biaya), baris 2 sampai 21 | =J2-I2
6 | Hitung persen selisih biaya terhadap biaya rencana. | Sheet Data, kolom P (Persen Selisih Biaya), baris 2 sampai 21 | =O2/I2
7 | Beri status Overbudget bila persen selisih biaya sama dengan atau lebih dari batas overbudget. Selain itu Terkendali. | Sheet Data, kolom Q (Status Biaya), baris 2 sampai 21 | =IF(P2>=$T$3;"Overbudget";"Terkendali")
8 | Pada sheet Acuan, hitung jumlah tugas tiap fase. | Sheet Acuan, kolom B (Jumlah Tugas), baris 2 sampai 4 | =COUNTIF(Data!$D$2:$D$21;A2)
9 | Pada sheet Acuan, hitung total biaya rencana tiap fase. | Sheet Acuan, kolom C (Total Biaya Rencana), baris 2 sampai 4 | =SUMIF(Data!$D$2:$D$21;A2;Data!$I$2:$I$21)
10 | Pada sheet Acuan, hitung total biaya aktual tiap fase. | Sheet Acuan, kolom D (Total Biaya Aktual), baris 2 sampai 4 | =SUMIF(Data!$D$2:$D$21;A2;Data!$J$2:$J$21)
11 | Pada sheet Acuan, hitung persen selisih biaya tiap fase: (aktual dikurangi rencana) dibagi rencana. | Sheet Acuan, kolom E (Persen Selisih Fase), baris 2 sampai 4 | =(D2-C2)/C2
12 | Berapa total biaya rencana, total biaya aktual, dan selisih totalnya, dan berapa persen selisih itu terhadap rencana? | Sheet Ringkasan, sel C4 sampai C7 | =SUM(Data!$I$2:$I$21) =SUM(Data!$J$2:$J$21) =C5-C4 =(C5-C4)/C4
13 | Berapa tugas yang Lebih Cepat, yang Tepat Waktu, dan yang terlambat (ringan maupun berat)? | Sheet Ringkasan, sel C8 sampai C10 | =COUNTIF(Data!$N$2:$N$21;"Lebih Cepat") =COUNTIF(Data!$N$2:$N$21;"Tepat Waktu") =COUNTIF(Data!$N$2:$N$21;"Terlambat Ringan")+COUNTIF(Data!$N$2:$N$21;"Terlambat Berat")
14 | Tugas apa yang selisih durasinya terbesar, dan fase apa yang persen selisih biayanya terbesar? | Sheet Ringkasan, sel C11 sampai C12 | =INDEX(Data!$B$2:$B$21;MATCH(MAX(Data!$M$2:$M$21);Data!$M$2:$M$21;0)) =INDEX(Acuan!$A$2:$A$4;MATCH(MAX(Acuan!$E$2:$E$4);Acuan!$E$2:$E$4;0))
15 | Kapan tanggal mulai aktual paling awal dan tanggal selesai aktual paling akhir, dan berapa total hari kerja aktual seluruh tugas? | Sheet Ringkasan, sel C13 sampai C15 | =MIN(Data!$G$2:$G$21) =MAX(Data!$H$2:$H$21) =SUM(Data!$L$2:$L$21)
16 | Berapa tugas fase Pelaksanaan yang Overbudget, dan berapa total selisih durasi tugas yang dipegang Dimas Kurniawan? | Sheet Ringkasan, sel C16 sampai C17 | =COUNTIFS(Data!$D$2:$D$21;"Pelaksanaan";Data!$Q$2:$Q$21;"Overbudget") =SUMIF(Data!$C$2:$C$21;"Dimas Kurniawan";Data!$M$2:$M$21)

## Data
ID | Tugas | Penanggung Jawab | Fase | Mulai Rencana | Durasi Rencana | Mulai Aktual | Selesai Aktual | Biaya Rencana | Biaya Aktual | Selesai Rencana | Durasi Aktual | Selisih Durasi | Status Jadwal | Selisih Biaya | Persen Selisih Biaya | Status Biaya | Parameter | Nilai | Keterangan
T-01 | Survei lokasi | Dimas Kurniawan | Persiapan | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-06 | 2026-11-17 | 80000000 | 96500000 | 2026-11-17 | 8 | -2 | Lebih Cepat | 16500000 | 20.62% | Overbudget | Toleransi keterlambatan (hari kerja) | 3
T-02 | Perizinan | Wahyu Syahputra | Persiapan | 2026-11-11 | 15 | 2026-11-18 | 2026-12-11 | 60000000 | 73500000 | 2026-12-01 | 18 | 3 | Terlambat Ringan | 13500000 | 22.5% | Overbudget | Batas overbudget | 10% | Persen selisih biaya terhadap biaya rencana
T-03 | Desain gambar kerja | Wahyu Syahputra | Persiapan | 2026-11-20 | 5 | 2026-11-25 | 2026-12-09 | 30000000 | 35500000 | 2026-11-26 | 11 | 6 | Terlambat Berat | 5500000 | 18.33% | Overbudget
T-04 | Pengadaan material | Dimas Kurniawan | Persiapan | 2026-11-24 | 10 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 45000000 | 51500000 | 2026-12-07 | 10 | 0 | Tepat Waktu | 6500000 | 14.44% | Overbudget
T-05 | Rekrut tenaga kerja | Wahyu Syahputra | Persiapan | 2026-12-01 | 6 | 2026-12-04 | 2026-12-16 | 15000000 | 18000000 | 2026-12-08 | 9 | 3 | Terlambat Ringan | 3000000 | 20% | Overbudget
T-06 | Pondasi | Dian Fauzi | Pelaksanaan | 2026-12-04 | 3 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 12000000 | 12500000 | 2026-12-08 | 5 | 2 | Terlambat Ringan | 500000 | 4.167% | Terkendali
T-07 | Struktur lantai 1 | Maman Purnomo | Pelaksanaan | 2026-12-09 | 12 | 2026-12-14 | 2027-01-01 | 80000000 | 84000000 | 2026-12-24 | 15 | 3 | Terlambat Ringan | 4000000 | 5% | Terkendali
T-08 | Struktur lantai 2 | Wahyu Syahputra | Pelaksanaan | 2026-12-21 | 15 | 2026-12-21 | 2027-01-13 | 80000000 | 88500000 | 2027-01-08 | 18 | 3 | Terlambat Ringan | 8500000 | 10.62% | Overbudget
T-09 | Dinding dan plesteran | Dimas Kurniawan | Pelaksanaan | 2027-01-01 | 4 | 2027-01-01 | 2027-01-14 | 80000000 | 85000000 | 2027-01-06 | 10 | 6 | Terlambat Berat | 5000000 | 6.25% | Terkendali
T-10 | Atap | Mulyadi Nugroho | Pelaksanaan | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-12 | 2027-01-21 | 20000000 | 19500000 | 2027-01-13 | 8 | 3 | Terlambat Ringan | -500000 | -2.5% | Terkendali
T-11 | Instalasi listrik | Dian Fauzi | Pelaksanaan | 2027-01-11 | 3 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 20000000 | 22500000 | 2027-01-13 | 3 | 0 | Tepat Waktu | 2500000 | 12.5% | Overbudget
T-12 | Instalasi air | Dimas Kurniawan | Pelaksanaan | 2027-01-12 | 4 | 2027-01-13 | 2027-01-18 | 80000000 | 77000000 | 2027-01-15 | 4 | 0 | Tepat Waktu | -3000000 | -3.75% | Terkendali
T-13 | Plafon | Dimas Kurniawan | Pelaksanaan | 2027-01-14 | 3 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 45000000 | 53500000 | 2027-01-18 | 5 | 2 | Terlambat Ringan | 8500000 | 18.89% | Overbudget
T-14 | Keramik lantai | Maman Purnomo | Pelaksanaan | 2027-01-15 | 3 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 15000000 | 18500000 | 2027-01-19 | 3 | 0 | Tepat Waktu | 3500000 | 23.33% | Overbudget
T-15 | Pengecatan | Mulyadi Nugroho | Pelaksanaan | 2027-01-18 | 12 | 2027-01-25 | 2027-02-12 | 45000000 | 51000000 | 2027-02-02 | 15 | 3 | Terlambat Ringan | 6000000 | 13.33% | Overbudget
T-16 | Pembersihan area | Mulyadi Nugroho | Penutupan | 2027-01-26 | 6 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 15000000 | 17500000 | 2027-02-02 | 6 | 0 | Tepat Waktu | 2500000 | 16.67% | Overbudget
T-17 | Uji fungsi instalasi | Wahyu Syahputra | Penutupan | 2027-01-29 | 10 | 2027-01-29 | 2027-02-10 | 30000000 | 32500000 | 2027-02-11 | 9 | -1 | Lebih Cepat | 2500000 | 8.333% | Terkendali
T-18 | Pemeriksaan akhir | Dian Fauzi | Penutupan | 2027-02-09 | 6 | 2027-02-10 | 2027-03-01 | 20000000 | 21500000 | 2027-02-16 | 14 | 8 | Terlambat Berat | 1500000 | 7.5% | Terkendali
T-19 | Perbaikan catatan | Dian Fauzi | Penutupan | 2027-02-12 | 12 | 2027-02-19 | 2027-03-05 | 12000000 | 12000000 | 2027-03-01 | 11 | -1 | Lebih Cepat | 0 | 0% | Terkendali
T-20 | Serah terima | Wahyu Syahputra | Penutupan | 2027-02-22 | 12 | 2027-02-24 | 2027-03-12 | 60000000 | 69500000 | 2027-03-09 | 13 | 1 | Terlambat Ringan | 9500000 | 15.83% | Overbudget
Formulas:
Selesai Rencana = WORKDAY([Mulai Rencana],[Durasi Rencana]-1)
Durasi Aktual = NETWORKDAYS([Mulai Aktual],[Selesai Aktual])

## Acuan
Fase | Jumlah Tugas | Total Biaya Rencana | Total Biaya Aktual | Persen Selisih Fase
Persiapan | 5 | 230000000 | 275000000 | 19.57%
Pelaksanaan | 10 | 477000000 | 512000000 | 7.338%
Penutupan | 5 | 137000000 | 153000000 | 11.68%

## Ringkasan
Ringkasan: lembar jawaban soal berjenis ringkasan
Sel hijau berisi rumus kunci.
No | Pertanyaan | Jawaban | Contoh format hasil
12a | Total biaya rencana | 844000000 | Rupiah, mis. Rp 500.000.000
12b | Total biaya aktual | 940000000 | Rupiah, mis. Rp 520.000.000
12c | Selisih total biaya | 96000000 | Rupiah, mis. Rp 20.000.000
12d | Persen selisih total biaya | 11.37% | Persen, mis. 4,5%
13a | Tugas Lebih Cepat | 3 | Angka bulat, mis. 4
13b | Tugas Tepat Waktu | 5 | Angka bulat, mis. 8
13c | Tugas terlambat (ringan dan berat) | 12 | Angka bulat, mis. 11
14a | Tugas dengan selisih durasi terbesar | Pemeriksaan akhir | Teks: nama tugas
14b | Fase dengan persen selisih biaya terbesar | Persiapan | Teks: nama fase
15a | Mulai aktual paling awal | 2026-11-06 | Tanggal, mis. 14/10/2026
15b | Selesai aktual paling akhir | 2027-03-12 | Tanggal, mis. 14/10/2026
15c | Total hari kerja aktual | 195 | Angka bulat, mis. 250
16a | Tugas Pelaksanaan yang Overbudget | 5 | Angka bulat, mis. 4
16b | Total selisih durasi tugas Dimas Kurniawan | 6 | Angka bulat, mis. 9