## Petunjuk
Jadwal dan Biaya Proyek Renovasi
Latihan 56 dari 56 ¦ Tingkat: Lanjutan ¦ Perkiraan waktu: 70 menit ¦ pushexcel.github.io/Pushexcel
Skenario
Kamu pengendali proyek CV Bangun Karya yang merenovasi sebuah gedung dalam tiga fase. Setiap tugas punya tanggal mulai rencana, durasi rencana (hari kerja), tanggal mulai dan selesai aktual, serta biaya rencana dan aktual. Hari kerja adalah Senin sampai Jumat tanpa libur nasional. Selisih durasi adalah durasi aktual (hari kerja) dikurangi durasi rencana. Status jadwal: Lebih Cepat bila selisih negatif, Tepat Waktu bila 0, Terlambat Ringan bila selisih tidak lebih dari toleransi, dan Terlambat Berat bila lebih dari toleransi. Status biaya Overbudget bila selisih biaya sama dengan atau lebih dari 10 persen biaya rencana, selain itu Terkendali (toleransi dan batas ada di blok Parameter).
Cara mengerjakan
1. | Baca skenario, lalu kerjakan soal secara berurutan. Gunakan rumus, jangan mengetik hasil.
2. | Soal berjenis kolom: tulis rumus di baris 2 pada kolom berwarna kuning, lalu salin ke baris di bawahnya.
3. | Soal berjenis ringkasan: tulis rumus di sel kuning pada sheet Ringkasan (kolom C).
4. | Angka biru di blok Parameter adalah nilai tetap. Rujuk sel itu di rumus, jangan diketik ulang.
5. | Excel berbahasa Indonesia biasanya memakai titik koma (;) sebagai pemisah argumen, Excel berbahasa Inggris memakai koma (,).
6. | Setelah selesai, cocokkan hasilmu dengan file kunci atau dengan kunci pada halaman latihan.
Arti warna
Judul kolom data yang sudah diberikan
Judul kolom yang harus kamu isi
Sel tempat jawabanmu
Angka berwarna biru pada blok Parameter = nilai tetap yang boleh dirujuk
Daftar soal
No | Soal | Jawab di | Fungsi yang berguna | Contoh format hasil
1 | Hitung tanggal selesai rencana: tanggal mulai rencana ditambah durasi rencana dalam hari kerja (hari mulai ikut dihitung, jadi durasi dikurangi 1). | Sheet Data, kolom K (Selesai Rencana), baris 2 sampai 21 | NETWORKDAYS | Tanggal, mis. 14/10/2026
2 | Hitung durasi aktual dalam hari kerja dari mulai aktual sampai selesai aktual (kedua hari dihitung). | Sheet Data, kolom L (Durasi Aktual), baris 2 sampai 21 | NETWORKDAYS | Angka bulat, jumlah hari kerja
3 | Hitung selisih durasi: durasi aktual dikurangi durasi rencana. Boleh negatif. | Sheet Data, kolom M (Selisih Durasi), baris 2 sampai 21 | Pengurangan | Angka bulat, jumlah hari (boleh negatif)
4 | Beri status: Lebih Cepat bila selisih negatif, Tepat Waktu bila 0, Terlambat Ringan bila tidak lebih dari toleransi, selain itu Terlambat Berat. | Sheet Data, kolom N (Status Jadwal), baris 2 sampai 21 | IF | Teks: status jadwal
5 | Hitung selisih biaya: biaya aktual dikurangi biaya rencana. Boleh negatif. | Sheet Data, kolom O (Selisih Biaya), baris 2 sampai 21 | Pengurangan | Rupiah, mis. Rp 3.000.000 (atau negatif)
6 | Hitung persen selisih biaya terhadap biaya rencana. | Sheet Data, kolom P (Persen Selisih Biaya), baris 2 sampai 21 | Pembagian | Persen, mis. 12,5% (atau negatif)
7 | Beri status Overbudget bila persen selisih biaya sama dengan atau lebih dari batas overbudget. Selain itu Terkendali. | Sheet Data, kolom Q (Status Biaya), baris 2 sampai 21 | IF | Teks: Overbudget atau Terkendali
8 | Pada sheet Acuan, hitung jumlah tugas tiap fase. | Sheet Acuan, kolom B (Jumlah Tugas), baris 2 sampai 4 | COUNTIF | Angka bulat, jumlah tugas
9 | Pada sheet Acuan, hitung total biaya rencana tiap fase. | Sheet Acuan, kolom C (Total Biaya Rencana), baris 2 sampai 4 | SUMIF | Rupiah, mis. Rp 150.000.000
10 | Pada sheet Acuan, hitung total biaya aktual tiap fase. | Sheet Acuan, kolom D (Total Biaya Aktual), baris 2 sampai 4 | SUMIF | Rupiah, mis. Rp 160.000.000
11 | Pada sheet Acuan, hitung persen selisih biaya tiap fase: (aktual dikurangi rencana) dibagi rencana. | Sheet Acuan, kolom E (Persen Selisih Fase), baris 2 sampai 4 | Pembagian | Persen, mis. 5,5%
12 | Berapa total biaya rencana, total biaya aktual, dan selisih totalnya, dan berapa persen selisih itu terhadap rencana? | Sheet Ringkasan, sel C4 sampai C7 | SUM, Pembagian | Rupiah, mis. Rp 500.000.000
13 | Berapa tugas yang Lebih Cepat, yang Tepat Waktu, dan yang terlambat (ringan maupun berat)? | Sheet Ringkasan, sel C8 sampai C10 | COUNTIF | Angka bulat, mis. 4
14 | Tugas apa yang selisih durasinya terbesar, dan fase apa yang persen selisih biayanya terbesar? | Sheet Ringkasan, sel C11 sampai C12 | INDEX, MATCH, MAX | Teks: nama tugas
15 | Kapan tanggal mulai aktual paling awal dan tanggal selesai aktual paling akhir, dan berapa total hari kerja aktual seluruh tugas? | Sheet Ringkasan, sel C13 sampai C15 | MIN, MAX, SUM | Tanggal, mis. 14/10/2026
16 | Berapa tugas fase Pelaksanaan yang Overbudget, dan berapa total selisih durasi tugas yang dipegang Dimas Kurniawan? | Sheet Ringkasan, sel C16 sampai C17 | COUNTIFS, SUMIF | Angka bulat, mis. 4

## Data
ID | Tugas | Penanggung Jawab | Fase | Mulai Rencana | Durasi Rencana | Mulai Aktual | Selesai Aktual | Biaya Rencana | Biaya Aktual | Selesai Rencana | Durasi Aktual | Selisih Durasi | Status Jadwal | Selisih Biaya | Persen Selisih Biaya | Status Biaya | Parameter | Nilai | Keterangan
T-01 | Survei lokasi | Dimas Kurniawan | Persiapan | 2026-11-04 | 10 | 2026-11-06 | 2026-11-17 | 80000000 | 96500000 | [7 empty] | Toleransi keterlambatan (hari kerja) | 3
T-02 | Perizinan | Wahyu Syahputra | Persiapan | 2026-11-11 | 15 | 2026-11-18 | 2026-12-11 | 60000000 | 73500000 | [7 empty] | Batas overbudget | 10% | Persen selisih biaya terhadap biaya rencana
T-03 | Desain gambar kerja | Wahyu Syahputra | Persiapan | 2026-11-20 | 5 | 2026-11-25 | 2026-12-09 | 30000000 | 35500000
T-04 | Pengadaan material | Dimas Kurniawan | Persiapan | 2026-11-24 | 10 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 45000000 | 51500000
T-05 | Rekrut tenaga kerja | Wahyu Syahputra | Persiapan | 2026-12-01 | 6 | 2026-12-04 | 2026-12-16 | 15000000 | 18000000
T-06 | Pondasi | Dian Fauzi | Pelaksanaan | 2026-12-04 | 3 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 12000000 | 12500000
T-07 | Struktur lantai 1 | Maman Purnomo | Pelaksanaan | 2026-12-09 | 12 | 2026-12-14 | 2027-01-01 | 80000000 | 84000000
T-08 | Struktur lantai 2 | Wahyu Syahputra | Pelaksanaan | 2026-12-21 | 15 | 2026-12-21 | 2027-01-13 | 80000000 | 88500000
T-09 | Dinding dan plesteran | Dimas Kurniawan | Pelaksanaan | 2027-01-01 | 4 | 2027-01-01 | 2027-01-14 | 80000000 | 85000000
T-10 | Atap | Mulyadi Nugroho | Pelaksanaan | 2027-01-07 | 5 | 2027-01-12 | 2027-01-21 | 20000000 | 19500000
T-11 | Instalasi listrik | Dian Fauzi | Pelaksanaan | 2027-01-11 | 3 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 20000000 | 22500000
T-12 | Instalasi air | Dimas Kurniawan | Pelaksanaan | 2027-01-12 | 4 | 2027-01-13 | 2027-01-18 | 80000000 | 77000000
T-13 | Plafon | Dimas Kurniawan | Pelaksanaan | 2027-01-14 | 3 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 45000000 | 53500000
T-14 | Keramik lantai | Maman Purnomo | Pelaksanaan | 2027-01-15 | 3 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 15000000 | 18500000
T-15 | Pengecatan | Mulyadi Nugroho | Pelaksanaan | 2027-01-18 | 12 | 2027-01-25 | 2027-02-12 | 45000000 | 51000000
T-16 | Pembersihan area | Mulyadi Nugroho | Penutupan | 2027-01-26 | 6 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 15000000 | 17500000
T-17 | Uji fungsi instalasi | Wahyu Syahputra | Penutupan | 2027-01-29 | 10 | 2027-01-29 | 2027-02-10 | 30000000 | 32500000
T-18 | Pemeriksaan akhir | Dian Fauzi | Penutupan | 2027-02-09 | 6 | 2027-02-10 | 2027-03-01 | 20000000 | 21500000
T-19 | Perbaikan catatan | Dian Fauzi | Penutupan | 2027-02-12 | 12 | 2027-02-19 | 2027-03-05 | 12000000 | 12000000
T-20 | Serah terima | Wahyu Syahputra | Penutupan | 2027-02-22 | 12 | 2027-02-24 | 2027-03-12 | 60000000 | 69500000

## Acuan
Fase | Jumlah Tugas | Total Biaya Rencana | Total Biaya Aktual | Persen Selisih Fase
Persiapan
Pelaksanaan
Penutupan

## Ringkasan
Ringkasan: lembar jawaban soal berjenis ringkasan
Tulis rumus di sel kuning pada kolom Jawaban.
No | Pertanyaan | Jawaban | Contoh format hasil
12a | Total biaya rencana |  | Rupiah, mis. Rp 500.000.000
12b | Total biaya aktual |  | Rupiah, mis. Rp 520.000.000
12c | Selisih total biaya |  | Rupiah, mis. Rp 20.000.000
12d | Persen selisih total biaya |  | Persen, mis. 4,5%
13a | Tugas Lebih Cepat |  | Angka bulat, mis. 4
13b | Tugas Tepat Waktu |  | Angka bulat, mis. 8
13c | Tugas terlambat (ringan dan berat) |  | Angka bulat, mis. 11
14a | Tugas dengan selisih durasi terbesar |  | Teks: nama tugas
14b | Fase dengan persen selisih biaya terbesar |  | Teks: nama fase
15a | Mulai aktual paling awal |  | Tanggal, mis. 14/10/2026
15b | Selesai aktual paling akhir |  | Tanggal, mis. 14/10/2026
15c | Total hari kerja aktual |  | Angka bulat, mis. 250
16a | Tugas Pelaksanaan yang Overbudget |  | Angka bulat, mis. 4
16b | Total selisih durasi tugas Dimas Kurniawan |  | Angka bulat, mis. 9